## Sheet1
附件 | [14 empty] | 水利 | 林草 | 农牧 | 科技局 | 生态 | 文旅 | 自然资源 | 住建
鄂尔多斯市十大孔兑综合治理2022年度重点工程一览表
单位：万元
序号 | 工程 名称 | 建设 性质 | 建设内容 | 实施地点 | 总投资 | 中央 投资 | 自治区 投资 | 市本级 投资 | 旗区 投资 | 社会 投资 | 前期工作开展情况 | 责任部门 | 备注
[15 empty] | 89099.3665 | 38610 | 28176.7 | 3000 | 11943.03 | 1300 | 1600 | 3286 | 177015.0965
一、流域治理和泥沙减量行动 | [22 empty] | 0
1 | 淤地坝体系提升工程 | 新建 | 新建淤地坝30座，其中罕台川23座、布尔嘎斯太沟3座、毛不拉孔兑4座；除险加固淤地坝19座，其中西柳沟8座、罕台川4座、毛不拉孔兑7座。 | 西柳沟、罕台川、卜尔色太沟、毛不拉孔兑，涉及杭锦 旗、达拉特旗、东胜区 | 10232.99 | 2665.37 | 226.82 | 7164.79 | 176.01 |  | 国家投资的3座淤地坝设计已通过市水利局组织的技术审查，正在修改，资金还未下达。市级投资的27淤地坝正在编制初步设计，资金未下达。19座淤地坝除险加固工程已通过自治区水利厅组织的技术审查，正在修改中，资金已下达。 | 市水利局
2 | 库布其沙漠锁边固沙工程 | 新建 | 实施黄土高原水土流失综合治理、中央财政造林补贴和植被恢复项目，建设库布其沙漠重要节点锁边固沙工程，完成林业生态建设4万亩。 | 十大孔兑库布其沙漠沿黄河区域 | 3800 | 800 | 1500 | 1500 |  |  | 中央和市本级投资已落实地块，正在进行作业设计和准备组织评审，自治区资金已完成作业设计和评审，2022年春季开工建设。 | 市林业和草原局
3 | 小流域治理工程 | 新建 | 实施国家水土保持重点工程3条小流域综合治理101.1平方公里。晋陕蒙砒砂岩区十大孔兑沙棘生态减沙工程种植沙棘153.3平方公里。实施自治区和市级投资小流域综合治理100.1平方公里。 | 西柳沟、黑赖沟、毛不拉孔兑、卜尔色太沟、罕台川、壕庆河、哈什拉川、东柳沟，涉及杭锦旗、达拉特旗、东胜区 | 18086.3765 | 7556.4012 | 3820.125 | 6081.7945 | 481.1625 | 146.8933 | 国家水土保持重点工程实施方案已批复，资金计划已下达。晋陕蒙砒砂岩区沙棘生态减沙工程资金计划已下达。自治区和市级投资小流域综合治理工程正在开展前期工作，自治区资金已下达，市级资金未下达。 | 市水利局
4 | 拦沙换水试点工程 | 续建 | 完成剩余75座拦沙坝和1处引洪治沙工程。 | 西柳沟、 黑赖沟 | 36000 |  |  | 7000 |  | 29000 | 项目分批实施，其中： 一、二、三批拦沙坝工程已招标113座，开工建设97座，现主体工程已完工76座，完成投资2.3亿元。四、五批拦沙坝和六批引洪滞沙工程正在办理项目前期审批手续。 | 市水务投资控股集团有限 公司
5 | 入黄口改造提升工程 | 新建 | 对4条孔兑入黄口进行提升改造，清理入河口淤积泥沙，疏浚河道4公里，堤防加培0.8公里，迎水侧干砌石护坡3.5公里，种植护堤林4.35万株。 | 罕台川、西柳沟、黑赖沟、卜尔色太沟入河口，涉及达拉特旗。 | 2400 |  |  | 2400 |  |  | 正在开展前期工作，资金已落实。 | 市水利局
6 | 滩区居民迁建工程 | 新建 | 启动达拉特旗王爱召镇德胜泰村田家圪旦社674户1561人居民迁建项目。 | 王爱召镇德胜泰村田家圪旦社 | 20730 |  | 10000 | 8292 | 2438 |  | 前期开展摸底调研，编制规划方案等工作。 | 市水利局
7 | 生态屏障建设工程 | 新建 | 完成林业生态建设6.55万亩，其中新造林5.25万亩、低质低效林改造1.3万亩，并积极申请中央预算黄土高原水土流失综合治理15万亩。 | 毛不拉孔 兑、西柳 沟、罕台川等沿黄道路两侧 | 2020 | 1645 |  | 375 |  |  | 中央投资已完成作业设计和评审，等待春季和雨季开工建设。 | 市林业和草原局
小计 |  |  |  |  | 93269.3665 | 12666.7712 | 15546.945 | 32813.5845 | 3095.1725 | 29146.8933 |  |  |  | 0
二、“四水四定”和节水推进行动
1 | 地下水超采区治理工程 | 新建 | 推进达拉特旗3个地下水超采区25万亩高效节水灌溉工程，减少地下水开采2500万立方米。加强超采区周边违规开垦草原、林地行为治理，压减灌溉面积5万亩。减少地下水开采1500万立方米。 | [7 empty] | 达拉特旗超采区于2019年达到采补平衡并销号，目前地下水水位相对稳定，今后加强日常监管，巩固治理成效。 | 市水利局
2 | 高标准农田建设工程 | 新建 | 建设高标准农田5.8万亩，其中达拉特旗5.5万亩，东胜0.3万亩。 | 达拉特旗、东胜 | 8700 | 5456 | 928 | 683 | 1633 |  | 已完成项目初步设计面积2.4万亩，正在编制初步设计面积3.1万亩。 | 市农牧局
3 | 节水社会建设工程 | 新建 | 实施糜子品种展示示范与推广科技项目4500亩。实施小杂粮品种展示示范推广项目100亩。 | 杭锦旗、准格尔旗 | 46 |  |  | 46 |  |  | 2022年，计划开展糜子示范推广4500亩，杭锦旗已经初步落实2000亩种植面积。开展准格尔旗小杂粮百亩示范点建设，旗区选点已经完成，确定在沙圪堵镇，品种征集正在进行中。 | 市农牧局
小计 |  |  |  |  | 8746 | 5456 | 928 | 729 | 1633 |  |  |  |  | 8700
三、国土绿化和荒漠化防治行动
1 | 重点区域绿化工程 | 新建 | 重点在在罕台川流域、树林召镇、展旦召苏木等地的城镇周边、重要交通干线计划开展区域绿化2300亩。 | 罕台川流 域、库布其沙漠边缘 | 470 |  | 470 |  |  |  | 资金全部到位，已落实地块，准备组织评审，春季造林时开工建设。 | 市林业和草原局
2 | 库布其沙漠治理工程 | 新建 | 实施黄土高原水土流失综合治理、中央财政造林补贴低质低效林改造、植被恢复项目，开展林业生态建设31.8万亩，其中新造林20万亩、低质低效林改造5万亩、森林抚育6万亩，完成退化沙化草原生态修复0.8万亩，争取中央预算黄土高原水土流失综合治理防沙治沙项目14万亩、欧洲投资银行贷款黄河流域沙化土地可持续治理项目18万亩。 | 十大孔兑库布其沙漠 | 15474 | 7474 | 4000 | 4000 |  |  | 中央和自治区投资已完成作业设计和评审，等待春季和雨季开工建设。市本级资金已完成地块落实、正在编制作业设计和准备评审工作。 | 市林业和草原局
3 | 中上游地质环境修复工程 | 新建 | 将历史遗留废弃矿山治理纳入国土空间生态修复规划，提前编制治理方案，积极争取治理资金。 | [7 empty] | 我市已全面开展历史遗留矿山核查工作。目前对自然资源部下发我市的历史遗留矿山图斑及旗区新增补图斑核查初步成果数据已提交自治区自然资源厅和自然资源部。 | 市自然 资源局
小计 |  |  |  |  | 15944 | 7474 | 4470 | 4000
四、污染防治和环境整治行动
1 | 绿色矿山建设工程 | 新建 | 矿山企业分别从矿区环境、资源开发方式、资源综合利用、节能减排、科技创新与智能矿山、企业管理与企业形象等六个方面进行整改建设。 | 达拉特旗羊场煤矿、高山沟煤矿、红庆梁煤矿 | 1600 |  |  |  |  | 1600 | 3家矿山企业计划2022年12月底前完成绿色矿山建设，所需资金全部由企业自筹，羊场煤矿预计投入500万元，高山沟煤矿预计投入600万元，红庆梁煤矿预计投入500万元进行绿色矿山建设。 | 市自然 资源局
2 | 流域排污口整治工程 | 新建 | 实施北联电高头窑煤矿矿井水综合利用项目，具体包括煤矿氟化物水质提标改造工程和光伏发电应用领跑基地绿化用水工程。工程将矿井水处理后达到《地表水环境质量》三类标准，将建设输水管线30.38千米，50万方末端调节蓄水池一座。 | 北联电高头窑煤矿 | 11943.03 |  |  |  | 6943 | 5000 | 北联电高头窑煤矿矿井水综合利用项目总投资1.1943亿元，其中出水提标改造工程投资5000余万元，光伏发电应用领跑基地绿化用水工程6942万元，目前正在建设煤矿水质提标改造工程和光伏发电应用领跑基地绿化用水工程。 | 市生态 环境局 | 企业 自筹
3 | 农业面源污染防治工程 | 新建 | 在达拉特旗和杭锦旗开展秸秆集中回收示范5万亩（其中达拉特旗3万亩，杭锦旗2万亩）;实施达拉特旗农膜回收区域补偿制度试点项目；在达拉特旗示范推广全生物降解膜1.5万亩，开展全生物降解地膜对比评价试验1个，杭锦旗示范推广全生物降解膜0.685万亩，在达拉特旗、杭锦旗完成残膜再利用2100吨。在达旗回收利用农药包装废弃物90吨。 | 达拉特旗、杭锦旗 | 1500.7 | 200 |  | 1300.7 |  |  | 正在编制2022年农业面源污染综合防治实施方案，利用市级资金重点在达拉特旗、杭锦旗推秸秆农膜回收利用工作。 | 市农牧局
4 | 人居环境整治工程 | 新建 | 计划新建卫生户厕300个左右（其中杭锦旗51个、准格尔旗64个、东胜区33个、达拉特旗152个），公厕60个（其中东胜4个、达拉特旗35个、杭锦旗14个、准格尔旗7个），支持达拉特旗配套5立方垃圾收储箱3000个，5立方清运车18辆，垃圾机扫车9辆，对达拉特旗白泥井镇、中和西镇2处生活污水处理设施进行提标改造，实施农村环境整治嘎查村15个。 | 达拉特旗、准格尔旗、杭锦旗、东胜区 | 3916 |  |  | 3916 |  |  | 卫生厕所已完成任务摸 底、分解，即将下达旗区实施，以清单式下达15个建制村农村环境整治任务，启动达旗2处（白泥井镇、中和西镇）建制镇污水处理设施新建和提标改造，目前正在准备项目开工前期相关手续及申报上级奖补资金。 | 市农牧 局、市乡村振兴 局、市住房和城乡建设局、市生态环境局 | 其中市农牧局投资630万元，市住房和城乡建设局投资3286万元。
小计 |  |  |  |  | 18959.73 | 200 |  | 5216.7 | 6943 | 6600 |  |  |  | 6943.03
五、生态修复和惠民行动
1 | 自然生态修复工程 | 新建 | 在十大孔兑流域开展林草生态修复12.2万亩，其中林业生态修复12万亩、草原生态修复治理0.2万亩。 | 十大孔兑 流域 | 4706 | 4706 |  |  |  |  | 已完成地块落实、编制作业设计和评审工作，正在开展抚育和退化林分修复施工工作。 | 市林业和草原局
2 | 林沙产业发展工程 | 新建 | 在十大孔兑流域建设沙棘、红枣、苹果等林沙特色商品林基地，发展沙柳刨花板和柠条、紫花苜蓿饲草料加工等林产品加工产业。 | 达拉特旗、杭锦旗 | 140 |  | 140 |  |  |  | 开展项目投资预算，并完成对拟建设项目土地的征收工作。 | 市林业和草原局
3 | 特色产业培育工程 | 续建 | 创建树林召镇国家级产业强镇1个，实施奶牛饲草料收储补贴项目，扶持建设市级现代农牧业产业聚集项目。 | 达拉特旗 | 3700 | 700 | 1200 | 1800 |  |  | 树林召镇产业强镇项目进展：60栋温室、6500平方米温室大棚建设已基本建设完成，建设完成200平米原材料储存库、400平米深加工车间。奶牛饲草料收储补贴项目：农牧局财政局印发了《鄂尔多斯市2021年度奶业振兴项目实施方案的通知》全覆盖扶持达拉特旗奶牛规模场饲草料收储，收储任务40.15万吨，资金1204.67万元。截至目前，已完成全部收储任务并验收，待旗财政局拨付补贴资金。研究制定了《鄂尔多斯市推进农牧业高质量发展促进乡村振兴若干政策实施细则》，下一步将印发至旗区，组织旗区按照《细则》要求开展2022年度高质量项目申报工作。 | 市农牧局
4 | 文旅融合发展工程 | 续建 | 鄂尔多斯市恩格贝生态示范区，内蒙古鄂尔多斯国家地质公园基础设施建设项目。具体有：新建游客中心1000平方米；新建沙生植物园内游步道长34千米,宽1.6米，新建生态停车场3000平方米，本项目包括相关建设内容给排水、暖通、电气等配套设施的建设。 | 达拉特旗 | 1300 | 960 | 340 |  |  |  | 项目总投资1300万元，前期完成投资740.86万元，2022年计划投资559.14万元，彻底完成内蒙古鄂尔多斯国家地质公园基础设施建设项目。 | 市文化和旅游局
5 | 光伏治沙富民工程 | 新建 | 建设光伏规模310万千瓦 | 达拉特旗、杭锦旗、准格尔旗 | 1350000 |  |  |  |  | 1350000 | 杭锦旗2个项目220万千瓦光伏已开工建设，其他3个项目90万正在办理前期手续。 | 市能源局
6 | 林草生态惠民工程 | 新建 | 2022年积极争取落实中央财政禁牧补助资金1.36亿元。争取中央财政林业改革发展资金支持的国家级公益林生态效益补偿资金1.2亿元。 | 达拉特旗、杭锦旗、准格尔旗、东胜区 | 25600 | 25600 |  |  |  |  | 公益林生态效益补偿资金：2022年第一批国家级公益林森林生态效益补偿资金1.2亿元已全部拨付旗区财政，待第二批补偿资金下达后开始编制2022年国家级公益林森林生态效益补偿资金实施方案。禁牧补助资金：初步完成十大孔兑涉及旗区禁牧区划定工作，东胜区、达拉特旗、准格尔旗、杭锦旗拟划定禁牧区2257.97万亩。 | 市林业和草原局、农牧局 | 市林业和草原局投资1.2亿元，市农牧局投资1.36亿 元。
小计 |  |  |  |  | 1385446 | 31966 | 1680 | 1800 |  | 1350000
六、科技创新和监管能力提升行动
1 | 入黄泥沙监测工程 | 新建 | 在十大孔兑每个入黄口建设1处泥沙监测站，沿黄建设7处入黄风沙监测站。聘请水利部泥沙研究培训中心和清华大学分析全市入黄泥沙量和输沙规律。 | 十大孔兑 流域 | 1650 |  |  | 1650 |  |  | 资金已下达，正在开展设计工作。 | 市水利局
2 | 科技创新支撑工程 | 新建 | 成立“鄂尔多斯乡村振兴研究院”（暂定名），重点开展环境演变下十大孔兑水沙机理研究、十大孔兑流域协同提升关键技术研发等领域技术攻关与集成示范，全面提升十大孔兑综合治理科技支撑水平。 | 十大孔兑 流域 | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 已开展十大孔兑综合治理、水资源集约高效利用技术集成示范，鄂尔多斯市现代农业节水和水肥精准调控利用技术研究与示范，黄河南岸灌区高标准农田灌排协同调控和耕地质量提升关键技术研究与示范等3个课题研究。 | 市科学 技术局
小计 |  |  |  |  | 4650 |  |  | 4650
总计 |  |  |  |  | 177015.0965 | 57762.7712 | 22624.945 | 49209.2845 | 11671.1725 | 35746.8933

## 小流域 (hidden)
十大孔兑国家投资项目配套
项目 | 旗区 | 治理面积(平方公里） | 总投资（万元） | 中央投资 | 自治区投资 | 市本级投资 | 旗区投资 | 社会投资 | 备注
国家水土保持重点工程 | 达旗 | 61.1 | 3055 | 2139 | 229 | 206.1 | 480.9
| 杭锦旗 | 40 | 2000 | 1400 | 150 | 450
| 小计 | 101.1 | 5055 | 3538.5 | 379.125 | 656.2125 | 481.1625
市级和自治区投资小流域 | 达旗 | 80.5 | 6441 |  | 3441 | 3000
| 杭锦旗 | 19.6 | 1568 |  |  | 1568
| 小计 | 100.1 | 8009 | 0 | 3441 | 4568 | 0 | 0
晋陕蒙砒砂岩区沙棘减沙工程 | 达旗 | 100 | 3275.463 | 2620.3704 |  | 557.582 |  | 97.5106
| 杭锦旗 | 26.6667 | 873.4568 | 698.7654 |  | 150 |  | 24.6914
| 东胜 | 26.6667 | 873.4568 | 698.7654 | 0 | 150 |  | 24.6914
| 小计 | 153.3333 | 5022.3765 | 4017.9012 | 0 | 857.582 | 0 | 146.8933
合计 |  |  | 18086.3765 | 7556.4012 | 3820.125 | 6081.7945 | 481.1625 | 146.8933
|  |  | 5022.3765 | 4017.9012 | 0 | 857.582 | 0 | 146.8933
|  | 201.2 | 13064 | 3538.5 | 3820.125 | 5224.2125 | 481.1625 | 0

## 淤地坝 (hidden)
| 治理面积 | 旗区 | 总投资 | 中央投资 | 自治区投资 | 市本级投资 | 旗区投资 | 社会投资
淤地坝（国家） | 3座 | 达旗 | 1194.21 | 955.37 | 119.42 | 119.42
淤地坝（市级） | 23座 | 达旗 | 5071 |  |  | 5071
| 4座 | 杭锦旗 | 1892 |  |  | 1892
| 小计 |  | 6963 |  |  | 6963
淤地坝除险加固 | 19座 | 东胜区 | 484.18 | 360 | 22.4 | 20 | 81.78
|  | 达旗 | 900.23 | 720 | 45 | 41 | 94.23
|  | 杭锦旗 | 691.37 | 630 | 40 | 21.37
|  | 合计 | 2075.78 | 1710 | 107.4 | 82.37 | 176.01
合计 |  |  | 10232.99 | 2665.37 | 226.82 | 7164.79 | 176.01