鄂府办发〔2023〕44号

鄂尔多斯市人民政府办公室关于印发

2023鄂尔多斯马拉松赛事组织

实施方案的通知

各旗区人民政府，市人民政府各部门，各直属单位，各大企事业单位：

经市人民政府同意，现将《2023鄂尔多斯马拉松赛事组织实施方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

鄂尔多斯市人民政府办公室

2023年5月18日

2023鄂尔多斯马拉松赛事组织实施方案

为迎接内蒙古自治区第十五届运动会和内蒙古自治区第六届残疾人运动会暨特奥会，营造全民全运、全运惠民的良好氛围，深入推进体育旅游融合发展，全面实施体育惠民工程，定于5月27日在鄂尔多斯市康巴什区举办2023鄂尔多斯马拉松赛事，为做好赛事各项组织工作，特制定本方案。

一、赛事情况

- 赛事介绍

2023鄂尔多斯马拉松由市人民政府主办，市教育体育局承办，南京七加二网络科技有限公司（中华户外网）运营。赛事于5月27日16:00开始（16:00开赛仪式，16:30鸣枪发令），起终点设在康巴什区乌兰木伦湖区广场，赛道途经康巴什区、伊金霍洛旗主要街道（详见赛道图）。赛事规模预计2.5万人，其中全程马拉松（42.195公里）3000人、半程马拉松（21.0975公里）7000人、迷你跑（5公里）8000人、亲子跑（5公里）7000人。

- 活动内容

包括起跑仪式、赛事活动、颁奖仪式、特色伴赛活动等。其中赛事组别设置为：全程马拉松组、半程马拉松组、迷你组、亲子组。

- 比赛线路

- 1.马拉松线路（42.195公里）

乌兰木伦湖广场（起点）—湖滨路—呼和塔拉路—那达慕街—体育中心—萨如拉路—伊克昭街—多日纳路—康巴什赛车小镇—鄂尔多斯大街—天骄路—滨河大道—文明东街—滨河大道—阿勒腾席热路—湖滨路—文化西路—鄂尔多斯大街—文化东路—乌兰木伦湖广场（终点）。

- 2.半程马拉松线路（21.0975公里）

乌兰木伦湖广场（起点）—湖滨路—呼和塔拉路—鄂尔多斯大街—天骄路—滨河大道—文明东街—滨河大道—阿勒腾席热路—湖滨路—文化西路—鄂尔多斯大街—文化东路—乌兰木伦湖广场（终点）。

- 3.迷你跑/亲子跑线路（5公里）

乌兰木伦湖广场（起点）—湖滨路—呼和塔拉路—永宁街—宁馨路—乌仁都西路—乌兰木伦湖广场（终点）。

二、组织机构

为确保赛事活动顺利进行，成立2023鄂尔多斯马拉松赛事执行委员会（下称执委会）。

主  任：孔繁飞   副市长

副主任：刘  郑   市疾病预防控制中心主任

万世斌   市教育体育局局长

委  员：谢东平   市委办公室二级巡视员

陈  曦   市委宣传部常务副部长、市精神文明建设

委员会办公室主任

尚二平   市委网络安全和信息化委员会办公室主任

张  良   市工业和信息化局局长

余永崇   市住房和城乡建设局局长

王水云   市交通运输局局长

李  芸   市文化和旅游局局长

王  枫   市卫生健康委员会主任

武占宽   市应急管理局局长

韩玉光   市市场监督管理局局长

韩玉飞   市城市管理综合执法局局长

王  飞   市公安局副局长

刘岸鹏   市人民政府办公室四级调研员

王颖超   共青团鄂尔多斯市委员会副书记

王亚彬   市国家安全局党委书记、副局长

秦闻苹   鄂尔多斯应用技术学院党委副书记

任光飞   鄂尔多斯职业学院副院长

额尔登布拉格  内蒙古民族幼儿师范高等专科学校党委

副书记

牛奋明   鄂尔多斯生态环境职业学院党委副书记

石  磊   市气象局局长

杨  云   东胜区副区长

康  平   康巴什区副区长

孟都巴雅尔   伊金霍洛旗副旗长

田  斌   鄂尔多斯供电公司总经理

张连勇   市消防救援支队支队长

冯德强   中国移动鄂尔多斯分公司总经理

刘宏斌    中国联通鄂尔多斯分公司总经理

孙宝宏    中国电信鄂尔多斯分公司总经理

执委会下设综合协调组、竞赛组、新闻宣传组、安全保障组、医疗救护组、后勤保障组、社会工作组、市政和基础设施保障组、交通保障组、食品安全组10个工作组，具体如下。

- （一）综合协调组

组  长：刘  郑   市疾病预防控制中心主任

万世斌   市教育体育局局长

副组长：刘岸鹏   市人民政府办公室四级调研员

吕海宇   市应急管理局副局长

张连勇   市消防救援支队支队长

朱  君   市公安局副局长

阎红梅   市教育体育局副局长

秦  磊   市文化和旅游局副局长

李建忠   市合作交流中心副主任

杨  云   东胜区副区长

康  平   康巴什区副区长

孟都巴雅尔   伊金霍洛旗副旗长

联络员：刘舒文   市教育体育局四级调研员

（联系电话：15047352555）

张海峰   南京七加二网络科技有限公司

（联系电话：13335555996）

胡媛媛   南京七加二网络科技有限公司

（联系电话：18605551205）

工作职责：

- 1.负责制定筹备工作总体方案，统筹安排执委会工作；

- 2.做好赛事防灾应急工作方案及自然灾害防范预案，制定应急管理工作制度，做好综合协调应对衔接等；

- 3.负责统筹协调各部门工作，召开协调会，跟踪督查各部门工作情况；

- 4.负责领导讲话等文字材料的起草、编印工作信息，以及公文运转、档案合同归集、保密工作等；

- 5.负责组织赛事相关会议和马拉松赛事筹备期间的大型活等；

- 6.负责制定参赛选手的景区门票优惠政策；

- 7.负责邀请出席开赛式和颁奖仪式有关领导，制定开赛式和颁奖仪式工作流程，并组织实施；

- 8.负责比赛场地（起终点2辆消防车）、物资发放场地（象棋广场1辆消防车）的消防安全工作及突发事件处置；

- 9.负责开赛式3个本地特色文艺节目表演的工作安排；

- 10.负责赛道沿途加油站啦啦队及特色表演工作（国泰商务广场）、4号桥桥头（伊金霍洛旗），3号桥桥头、2号桥桥头、全马10公里体育中心、全马19公里赛车城折返点（康巴什区）；

- 11.负责协调法律咨询、赛事协议签订等；

- 12.负责做好外籍运动员背景审查、入境签证办理及管理工作；

- 13.完成执委会交办的其它工作。

- （二）竞赛组

组  长：万世斌    市教育体育局局长

副组长：阎红梅    市教育体育局副局长

杨  云    东胜区副区长

康  平    康巴什区副区长

孟都巴雅尔   伊金霍洛旗副旗长

联络员：刘舒文    市教育体育局四级调研员

（联系电话：15047352555）

池旭枫    南京七加二网络科技有限公司

（联系电话：17768139355）

工作职责：

- 1.负责制定竞赛组织实施方案，安排活动日程，并完成场地布置检查工作；

- 2.负责赛道丈量、赛道图细化工作；

- 3.负责市内65名裁判员的选调和培训工作；

- 4.负责参赛手册的编制、审核、印刷工作；

- 5.负责制作马拉松赛事奖牌、完赛证书工作；

- 6.负责做好赛场统筹调度和联调工作；

- 7.协助仲裁委员会做好相关工作；

- 8.完成执委会交办的其它工作。

- （三）新闻宣传组

组  长：陈  曦    市委宣传部常务副部长、市精神文明

建设委员会办公室主任

副组长：尚二平    市委网络安全和信息化委员会办公室主任

张  斌    市融媒体中心党委副书记、主任

朝  戈    市教育体育局副局长

解  军    市委宣传部媒体融合发展中心主任

联络员：杨天惠    市教育体育局宣传科科长

（联系电话：18547708699）

徐雅萍    南京七加二网络科技有限公司

（联系电话：15051890826）

工作职责：

- 1.审核鄂尔多斯马拉松赛事活动宣传工作方案和应急预案，提出宣传报道的重点任务和具体要求，并指导实施；

- 2.以“星空鄂马 恋上暖城”为主题，综合利用中央、自治区、市级各类新闻媒体，利用电视、广播、微博、微信等平台，以新闻、专题、实况转播、录播、图片、文字等多种方式，围绕迎接内蒙古自治区第十五届运动会和内蒙古自治区第六届残疾人运动会暨特奥会，广泛开展宣传报道，营造浓厚氛围；

- 3.负责活动期间网络舆情的监控、研判、处置、引导及突发事件的新闻应急处置工作；

- 4.负责各级媒体记者的邀请、接待、协调、联络等工作；

- 5.负责赛事全程影像、图片资料的收集、整理工作；

- 6.负责以“你好，鄂马5周年”为主题，制作文化快闪短视频；

- 7.负责鄂尔多斯马拉松官方网站的组建与管理；

- 8.完成执委会交办的其它工作。

- （四）安全保障组

组  长：王  飞    市公安局副局长

副组长：朱  君    市公安局副局长

新吉乐图     市交通运输局副局长

张  雄    市国家安全局副局长

郝继中    康巴什区副区长、公安局局长

陈小军    伊金霍洛旗副旗长、公安局局长

联络员：王跃超    市公安局治安支队防控大队队长

（联系电话：13384886185）

严  康    南京七加二网络科技有限公司

（联系电话：17327098264）

工作职责：

- 1.负责制定鄂尔多斯马拉松安全保卫方案，负责比赛场地、物资发放场地（象棋广场）的安全保卫、人员疏散、防恐反恐及突发事件处置；

- 2.负责选派安保力量；

- 3.负责外籍人员报备；

- 4.负责审核车辆通行证；

- 5.负责制定赛道硬隔离、赛道封闭管控方案并组织实施，确保赛道秩序，杜绝出现人员拥挤、踩踏等重大安全事故发生；

- 6.负责在赛前进行起终点的搜排爆工作；

- 7.负责赛事当天入场人员安全检查工作，并提供安检设备；

- 8.负责协调赛事当天起终点区域无人机飞行许可及管控工作；

- 9.负责5月23日—27日，乌兰木伦湖广场舞台、篷房等搭建的安全保卫工作（不影响道路交通）；负责5月25日晚10点—28日早6点乌兰木伦湖旁道路（湖滨路、文化东西路之间）龙门架搭建、拆除期间的交通管制及安全保卫工作，仅允许有执委会车辆通行证的车辆进入；

- 10.负责5月25日—27日鄂尔多斯马拉松报到处（象棋广场）周边安全保卫工作；

- 11.完成执委会交办的其它工作。

- （五）医疗救护组

组  长：王  枫    市卫生健康委员会主任

副组长：张建平    市卫生健康委员会副主任

朝  戈    市教育体育局副局长

杨  云    东胜区副区长

孙  榕    康巴什区副区长

李  贵    伊金霍洛旗副旗长

联络员：黄海森    市卫生健康委员会医政医管科科长

（联系电话：18647779569）

池旭枫    南京七加二网络科技有限公司

（联系电话：17768139355）

工作职责：

- 1.负责制定赛事医疗卫生工作方案及应急预案，做好医疗救护及保障工作；

- 2.负责赛事医护人员培训，派遣医护人员入驻比赛场地，负责赛事期间的医疗救护工作；

- 3.赛前物资发放场地（象棋广场）配备监护型救护车1辆，安排1名医生、1名护士、1名司机（兼担架工和引导员），配备除颤仪、急救药品等；

- 4.赛事当天配备监护型救护车13辆，起终点2辆，跟随救护车2辆，5公里、10公里、15公里、20公里、25公里、27公里、31公里、35公里、39公里各1辆，每辆救护车安排1名医生、1名护士、1名司机（兼担架工和引导员），配备除颤仪、急救药品等；

- 5.配置固定医疗站19个，起终点设置1个固定医疗站，迷你赛道3公里设置1个固定医疗站，全半程赛道沿途自5公里处起每2.5公里设置1个固定医疗站，25公里后每2公里设置1个固定医疗站，每个固定医疗站安排1名医生、1名护士，配备急救药品；

- 6.抽调45名医护人员，配置AED（心脏急救除颤仪），做好移动救援保障工作；

- 7.负责参赛人员突发疾病的治疗及转运等工作；

- 8.负责安排赛事期间定点医院、开辟绿色救护通道并预备10个专用床位；

- 9.负责赛事期间流行性疾病的预防工作；

- 10.完成执委会交办的其它工作。

- （六）后勤保障组

组  长：李建忠    市合作交流中心副主任

副组长：  哈斯其劳    市工业和信息化局工业发展促进中心主任

阎红梅    市教育体育局副局长

秦  磊    市文化和旅游局副局长

袁  娜    市气象局副局长

齐永军    鄂尔多斯供电公司副总经理

冯德强    中国移动鄂尔多斯分公司总经理

刘宏斌    中国联通鄂尔多斯分公司总经理

孙宝宏    中国电信鄂尔多斯分公司总经理

联络员：韩少天    南京七加二网络科技有限公司

（联系电话：15150555059）

工作职责：

- 1.负责市级裁判的接待工作；

- 2.按中国田协和马拉松竞赛规程要求，设置饮料站、饮水用水站和补给站，并准备好相应的补给物资，赛前统一运送到点位；

- 3.负责开赛式受邀嘉宾接待、演职人员、工作人员食宿安排和交通保障工作；

- 4.负责外籍运动员的食宿安排工作；

- 5.负责赛前象棋广场的物料发放工作；

- 6.负责赛事期间参赛人员存取包工作以及赛后完赛物资发放工作；

- 7.负责提供赛前两周每日气象预报；

- 8.负责赛事期间通信保障工作，移动、联通、电信各提供一辆通信保障车；

- 9.负责提供一条有线千兆光纤，用于网络直播；

- 10.负责赛事起终点供电保障工作，并安排1辆供电保障车；

- 11.完成执委会交办的其它工作。

- （七）社会工作组

组  长：王颖超    共青团鄂尔多斯市委员会副书记

副组长：张作宇     共青团鄂尔多斯市委员会副书记

杭  刚    鄂尔多斯职业学院副院长

额尔登布拉格   内蒙古民族幼儿师范高等专科学校党

委副书记

牛奋明    鄂尔多斯生态环境职业学院党委副书记

刘静萍    鄂尔多斯应用技术学院团委书记

联络员：刘  娟    共青团鄂尔多斯市委员会社志中心主任

（联系电话：13947794055）

吴飞相    南京七加二网络科技有限公司

（联系电话：15705899772）

工作职责：

- 1.负责1100名志愿者的招募管理工作；

- 2.负责赛前一周志愿者培训工作；

- 3.负责赛前5月25日—27日参赛选手志愿服务工作（约150人，服务2.5天）；

- 4.负责5月26日志愿者工作组组长（79人，培训0.5天）赛道现场培训工作；

- 5.负责赛事5月27日起终点乌兰木伦湖广场、赛道中各个补给站及路口志愿服务工作（约950人，服务1天）；

- 6.组织志愿者机动队伍，配合有关部门完成应急工作；

- 7.负责志愿者服务队伍后勤保障工作；

- 8.完成执委会交办的其它工作。

- （八）市政与基础设施保障组

组  长：余永崇    市住房和城乡建设局局长

副组长：徐智勇    市住房和城乡建设局副局长

李  军    市城市管理综合执法局副局长

齐永军    鄂尔多斯供电公司副总经理

王瑞祥    康巴什区副区长

周立明    伊金霍洛旗副旗长

联络员：万文明    南京七加二网络科技有限公司

（联系电话：18120343726）

工作职责：

- 1.负责保护保留比赛线路上的丈量标识；

- 2.负责赛前三天做好路面清理工作，做好赛道沿线卫生保洁及相关市容市貌亮化工作；

- 3.负责5月27日赛道沿途路灯照明，确保照明至晚上12点；

- 4.负责5月23日—25日乌兰木伦湖区广场场地搭建照明灯、路灯开启至晚上12点，5月26日—27日照明灯、路灯通宵开启，负责协调舞台区灯光音响等设备接电事项，确保场地搭建和赛事组织工作安全有序；

- 5.负责马拉松报到处（象棋广场）的场地使用许可、环境整治、卫生清理、安全管理工作；

- 6.负责保障5月26日—27日赛道沿线指引牌、道旗、A板、赛道物资等物料的摆放；

- 7.负责提供并摆放起终点和赛道沿线移动厕所（根据田协标准，共需240个）；

- 8.负责提供马拉松起终点、赛道沿线垃圾桶100个，并按照点位摆放，配备环卫人员实时打扫清理；

- 9.负责赛前提供洒水车，用于给现场物料配重和选手拉伸恢复区水池充水工作；

- 10.完成执委会交办的其它工作。

- （九）交通保障组

组  长：王水云    市交通运输局局长

副组长：  陶安良    市公安局副局长

新吉乐图    市交通运输局副局长

阎红梅    市教育体育局副局长

高  明    东胜区副区长

康  平    康巴什区副区长

孟都巴雅尔      伊金霍洛旗副旗长

联络员：刘训熙    南京七加二网络科技有限公司

（联系电话：18651610100）

工作职责：

- 1.负责参赛人员公共交通调度安排工作，落实赛事活动期间增加班次、延长公交车运营时间至27日晚上12点；

- 2.落实赛事期间参赛人员免费乘坐公共交通事宜；

- 3.负责比赛当日，为参赛选手提供往返于东胜—起点的通行车辆停靠点、时间，做好赛事期间参赛人员集结和离赛交通保障工作；

- 4.负责赛前向市民发布赛事举办期间公交线路变更信息（因赛道封闭导致的路线变更）；

- 5.完成执委会交办的其它工作。

- （十）食品安全组

组  长：韩玉光    市市场监督管理局局长

副组长：折桂兰    市市场监督管理局副局长

张建平    市卫生健康委员会副主任

杜  娟    东胜区副区长

杜佳斌    康巴什区副区长

李  贵    伊金霍洛旗副旗长

联络员：刘  峰    市市场监督管理局餐饮服务监管科

二级主任科员

（联系电话：13704771520）

韩少天    南京七加二网络科技有限公司

（联系电话：15150555059）

工作职责：

- 1.负责赛事相关场所食品安全工作及食品安全应急处置；

- 2.负责监督保障外籍运动员接待酒店、比赛场地的食品卫生安全；

- 3.负责参赛人员入住酒店的食品安全管理；

- 4.完成执委会交办的其它工作。

三、工作要求

（一）强化组织领导。执委会各工作组要高度重视，主要负责人亲自深入赛事一线、现场办公、靠前指挥，责任到人。各单位、部门要积极配合，有效联动，主动担当，完善工作机制，尽全力确保赛事办出水平，办出特色。

（二）强化安全工作。各工作组要严格遵守各项安全工作制度，细化工作方案，加强值守，尤其是加强外籍运动员的管理工作，切实保障赛事安全举办。

（三）强化宣传引导。制定赛前、赛中、赛后全周期宣传推广计划，深度挖掘鄂尔多斯马拉松5周年赛事亮点、背后故事，形成媒体和自媒体传播热点，借助微信、短视频、市融媒体平台、鄂尔多斯马拉松官网等多种方式全面营造浓厚氛围。

附件：2023鄂尔多斯马拉松赛道分布图

附件

2023鄂尔多斯马拉松赛道分布图