## Sheet1
附件2
温暖工程2024年重点工作清单
序号 | 重点工作 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限
一、供暖保障方面
1 | 全面排查是否存在热源能力满负荷或趋于饱和，热源备用能力不足情况；全面排查出现爆管、泄漏的管线及其附属设备，超期服役或临近使用年限的管线运行情况；全面排查换热站内换热器、水泵、阀门、仪表、传感器等设施设备运行情况；全面排查居民反映的供热不达标和供热设施问题，找准问题症结，列出问题清单。 | 市住房和城乡建设局 | 市生态环境局、市发展和改革委员会、市能源局，各旗区人民政府 | 2024-03-01
2 | 全面开展城镇供热专项规划修编，立足当前、长远规划，合理布局，改善城市供热现状，满足城市热负荷增长需求。 | 市住房和城乡建设局 | 市自然资源局、市生态环境 局、市发展和改革委员会、市能源局，各旗区人民政府 | 2024-04-01
3 | 推进热源项目建设和热电联产机组灵活性、节能和供热“三改联动”；推动应急调峰、备用热源建设；中心城区加快推进热源间管网互联互通，互为备用，提升热源保障能力。 | 市能源局 | 市发展和改革委员会、市住 房和城乡建设局、市自然资源局、市生态环境局，各旗区人民政府 | 2025-09-01
4 | 对超龄运行和老化腐蚀、跑冒滴漏、热损失大等问题供热管道进行改造；对换热效率差、设施老旧换热站进行升级改造，推进换热站配置固定备用电源或按比例配备移动式备用电源。 | 市住房和城乡建设局 | 市发展和改革委员会、市财政局、市能源局、市自然资源 局、市生态环境局，各旗区人民政府 | 2024-09-01
5 | 实施既有热源、热网、热力站和用户端供热设施自动化、智能化升级改造，热用户室温实时采集率达到3%，强化对管网漏损、运行安全的在线监测、及时预警和应急处置。 | 市住房和城乡建设局 | 市发展和改革委员会、市财政局、市能源局、市生态环境局，各旗区人民政府 | 2024-09-01
6 | 推进公共建筑分区计量供热，科学制定公共建筑供热计量收费标准，在节能空间较大、具备自主调控管理能力的学校、商场、政府机关单位等单体公共建筑实施供热计量收费试点。 | 市住房和城乡建设局 | 市发展和改革委员会、市财政局，各旗区人民政府 | 2024-09-01
7 | 康巴什区在2024年完成既有建筑供热计量装置的安装和原有供热计量装置维修、更新，为适时推行计量收费打好基础。 | 市住房和城乡建设局 | 市发展和改革委员会、市财政局，康巴什区人民政府 | 2024-09-01
8 | 推进清洁取暖改造，充分挖掘热电联产、工业余热等供热潜力，逐步淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤供热设施；在集中热源能力不足、管网覆盖范围外的棚户区和农村牧区，因地制宜实施电能、空气能、地源热能等清洁能源供热建设改造。 | 市能源局 | 市能源局、市住房和城乡建设局、市发展和改革委员会、市财政局、市生态环境局，各旗区人民政府 | 2024-12-01
9 | 统筹实施供热市场改革，对供热规模小、经营不规范、抗风险能力弱和经营亏损严重的供热企业，以市场化方式推进重组整合，具备条件的由市、旗区国有企业出资控股或混改，保障供热民生需求。推行“源网分离”的供热模式，提升供热系统的安全稳定性。 | 市住房和城乡建设局 | 市国有资产监督管理委员会、市财政局，东胜区、达拉特旗、鄂托克前旗、准格尔旗人民政府 | 2024-09-01
10 | 开展供热质量综合评价管理，对供热企业的供热质量、服务行为、安全生产等的综合评价，由高到低建立企业绿蓝黄红榜，对评价高的企业给予项目、资金补贴支持，对评价低的企业责令限期整改或清除出供热市场。 | 市住房和城乡建设局 | 市发展和改革委员会、市能源局、市生态环境局、市财政局，各旗区人民政府 | 2024-12-01
11 | 加快推动供热管理服务平台监管全覆盖，与企业热源、热网系统实时联动，通过对室外温度、热源热量、换热站热量、室内温度、投诉量的分析，实现供热运行全过程监管，变“被动应对”为“主动监测”。 | 市住房和城乡建设局 | 各旗区人民政府 | 2024-09-01
12 | 加强民生供暖用煤保障，农牧民“暖心煤”原则上按照每户2吨的标准予以保障，要于每年10月15日前发放到户。积极争取自治区发改和能源部门支持，协调上游燃气供应企业保障全市冬季供热用气需求。强化电热煤中长期合同履约监管。开通民生供暖用煤绿色通道，保障燃煤运输畅通。 | 市能源局 | 市住房和城乡建设局、市民政局、市发展和改革委员会、市财政局、市交通局，各旗区人民政府 | 2024-09-01
13 | 加大财政补贴力度，做好对公益性机构、特困低保群体等供热取暖需求保障。 | 市民政局 | 市财政局、市住房和城乡建设局，各旗区人民政府 | 2024-09-01
14 | 科学制定供热突发故障应急预案，做到人员队伍、机具设备、技术方案、备品备件“四到位”，定期组织应急演练。相邻旗区建立应急抢险队伍统筹联动机制，统筹协调应急抢险救援队伍支援。 | 市住房和城乡建设局 | 市应急管理局，各旗区人民政府 | 2024-09-01
15 | 推动《鄂尔多斯市城镇供热条例》立法，加强普法宣传和执法检查，正确引导和明确供用热双方的责任和义务，努力消除安装热水循环装置、私改供热设施、私放盗用供热热水等违法违规行为。 | 市司法局 | 市住房和城乡建设局，各旗区人民政府 | 2024-12-01
16 | 全面推行供热服务公示制、承诺制，在居民小区显著位置公示供热单位名称、供热标准、服务电话等信息。畅通群众投诉反馈渠道，督促供热企业进一步完善用户投诉受理、处置、回访机制，确保用户报修投诉及时办结。 | 市住房和城乡建设局 | 市行政审批政务服务与数据管理局、市信访局、市委网络安全和信息化委员会办公室，各旗区人民政府 | 2024-09-01
17 | 建立极寒冰冻天气应急响应机制，严格做好人员、车辆设备、除雪物资准备工作，最大限度地避免或减轻冰雪灾害天气造成的影响，保障城市正常运转。 | 市住房和城乡建设局 | 各旗区人民政府 | 2024-02-01
二、供水保障方面
1 | 强化水源地保护，定期开展水源水质检测。 | 市生态环境局 | 市卫生健康委员会，各旗区人民政府 | 2024-12-01
2 | 做好城乡居民供水水指标保障，提升居民供水保障能力。 | 市水利局 | 各旗区人民政府 | 2024-12-02
3 | 建立从源头到水龙头的水质检测制度，建立风险快速发现和处置机制，做好舆情应对工作。 | 市卫生健康 委员会 | 市生态环境局、市住房和城乡建设局、市水利局、市委网络安全和信息化委员会办公室，各旗区人民政府 | 2024-12-03
4 | 推动中心城区供水管网连通。 | 市水务投资 控股集团有限 公司 | 市水利局、市生态环境局、市住房和城乡建设局、市财政局，各旗区人民政府 | 2024-06-04
5 | 结合实际情况，制定科学合理的用水保障方案，保障城镇居民用水，城镇供水管网漏损率降至9%以下，提高城区供水普及率。 | 市住房和城乡建设局 | 各旗区人民政府 | 2024-12-05
6 | 运用生物化、超滤反渗透技术，推进居民小区直饮水工程建设，新建小区全部实施，在建小区试点推进。 | 市住房和城乡建设局 | 市水务投资控股集团有限公司，各旗区人民政府 | 2024-12-06
7 | 推动农村牧区集中供水规模化发展，提升农村牧区饮水安全保障能力。 | 市水利局 | 各旗区人民政府 | 2024-12-07
8 | 开展农村牧区水质提升三年行动，让农牧民喝上“放心水、安全水、优质水”。 | 市水利局 | 市卫生健康委员会，各旗区人民政府 | 2024-12-08
9 | 实施农村牧区远距离拉水工程，重点解决梁峁山区和边远牧区超过5公里远距离拉水问题。 | 市水利局 | 各旗区人民政府 | 2024-12-09
10 | 推进全社会节水，营造依法用水、节约用水的浓厚氛围，全面提升全社会节水 意识。 | 市水利局 | 市机关事务服务中心、市住房和城乡建设局、市工业和信息化局、市农牧局、市教育体育局，各旗区人民政府 | 2024-12-10
三、供电保障方面
1 | 持续改善农村牧区用电条件，在各旗县选取人口相对集中的区域建成2—3个农网建设改造标杆村（镇），统一建设标准、规范供电方案，打造未来农牧区配电网建设的标杆。 | 市能源局 | 鄂尔多斯供电公司 | 2024-12-14
2 | 推动偏远农牧区用电升级，认真梳理高损线路、“低电压”等问题，有效缓解农忙等季节性负荷突增引起的供电问题，解决通动力电、新能源转网电等需求，保证贫困地区、贫困户生产生活可靠用电。 | 市能源局 | 鄂尔多斯供电公司 | 2024-12-15
3 | 在预测地区分布式发电潜力的基础上，新增110kV/35kV高压布点，优化区域网架结构，同时加强10千伏线路升级改造力度，满足各电压等级分布式电源送出及清洁供暖接入要求，推动清洁绿色能源发展。 | 市能源局 | 鄂尔多斯供电公司 | 2024-12-16
4 | 按照满足系统潮流交换、负荷供电、事故后相互支援的要求，在原有“一横两纵”500千伏网架基础上，建设阿勒泰、耳字壕、布乌开关站等输变电工程。 | 市能源局 | 鄂尔多斯供电公司 | 2024-12-12
5 | 持续加强工业园区电网建设。在实现为园区供电的220千伏及以上变电站双电源供电的基础上，结合地区产业发展情况，2024年开展芒哈图升压、那日松、蒙根其、迭哨畔等输变电工程建设，持续强化上海庙、准格尔、苏里格等负荷增长较快园区网架结构，进一步提升供电可靠性与供电能力。 | 市能源局 | 鄂尔多斯供电公司 | 2024-12-12
6 | 持续推广智能变电站与配电自动化建设，提升电网一次设备装备水平，加速实现电网数据采样数字化、信息共享化、通信网络化与配电网自愈自控能力，有效提升配网供电可靠性和供电服务保障能力。 | 市能源局 | 鄂尔多斯供电公司 | 2024-12-13
7 | 制定电网黑启动方案与电网事故处置预案，开展低温冰雪等极端天气下电网抵御能力评估，多部门联动开展事故演练，有效提高电网突发事件处置能力和响应速度。 | 市能源局 | 鄂尔多斯供电公司 | 2024-12-17
8 | 成立电力事故应急领导小组，在重大活动开展或公共突发事件发生时，统一调度和指挥保电、事故处理、事故抢险、电网恢复等各项工作。 | 市能源局 | 鄂尔多斯供电公司 | 2024-12-18
9 | 开展局部坚强电网建设。针对市政府、医院、消防等9个二级以上重要用户开展“生命线”通道建设，保障极端情况下重要用户正常供电。 | 市能源局 | 鄂尔多斯供电公司 | 2024-12-19
10 | 强化用户侧管控，督促各相关单位、用户严格执行《鄂尔多斯市需求侧响应实施方案》；督促27个110千伏及以上一级用户按照《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》配置自备应急电源。 | 市能源局 | 各旗区人民政府 | 2024-12-20
11 | 全力配合自治区做好四大沙漠大型风光基地规划布局研究工作，及时开展库沙、谷三梁主变扩建等输变电工程建设，加快推动国家第二批基地800万千瓦新能源项目配套工程建设。 | 市能源局 | 鄂尔多斯供电公司 | 2024-12-21
12 | 开展库沙、谷三梁主变扩建等输变电工程建设，加快推动国家第二批基地800万千瓦新能源项目配套工程建设。 | 市能源局 | 鄂尔多斯供电公司 | 2024-12-22
13 | 扎实推动零碳产业园试点建设，全力配合研究各类保障性消纳及园区绿电、风光制氢等六类市场化消纳新能源项目建设实施应用场景，推动新能源多元发展。 | 市能源局 | 鄂尔多斯供电公司 | 2024-12-23
14 | 加快万成功电网侧储能示范建设，大规模开展储能项目布点。积极探索熔岩储能、空气压缩储能的可行路径，丰富地区电网调节手段。 | 市能源局 | 鄂尔多斯供电公司 | 2024-12-24
15 | 加快新批复火电机组建设，为电网提供可靠支撑。积极支持现役煤电机组节能升级、灵活性改造、供热改造，加速推动煤电项目基础保障性和系统调节性电源并重转型。 | 市能源局 | 鄂尔多斯供电公司 | 2024-12-25
四、供气保障方面
1 | 各旗区不低于保障本行政区域3天日均消费量的储气能力，城镇燃气企业不低于其年用气量5％的储气能力，上游供气企业落实不低于年合同销售量10%的储气任务。 | 市能源局 | 市发展和改革委员会、市住房和城乡建设局，各旗区人民政府 | 2024-12-24
2 | 全域开展城镇燃气管网设施普查评估工作，建立管网设施更新改造项目库，完成新建燃气管网200公里，更新改造老旧燃气管网70公里。 | 市住房和城乡建设局 | 各旗区人民政府 | 2024-12-25
3 | 鼓励引导使用瓶装液化石油气的餐饮等场所“瓶改管”。基本完成风险较大的餐饮等用气场所改造工作，最大限度降低风险，消除安全隐患。完成改造1100家。 | 市住房和城乡建设局、市商务局 | 市市场监督管理局，各旗区人民政府 | 2024-12-26
4 | 聚焦“问题气”“问题瓶”“问题阀”“问题软管”“问题管网”“问题环境”，开展城镇燃气安全排查整治“回头看”行动。 | 市住房和城乡建设局 | 市市场监督管理局、市商务 局、市应急局、市消防救援支队，各旗区人民政府 | 2024-12-27
5 | 整顿燃气具及燃气配件销售市场，切实将假冒伪劣产品清出市场。 | 市市场监督 管理局 | 各旗区人民政府 | 2024-12-28
6 | 推广应用燃气安全监测预警平台，在重要节点配套安装物联智能感知设备，实现源头管控、过程监测、预测预警、应急处置和综合治理。 | 市住房和城乡建设局 | 市市场监督管理局、市应急管理局、市行政审批政务服务与数据管理局，各旗区人民政府 | 2024-12-29
7 | 建立瓶装燃气智能管理系统，对气瓶进行动态溯源，实现气瓶在流通环节全程跟踪管理。 | 市市场监督 管理局 | 各旗区人民政府 | 2024-12-30