## Sheet1
附件
推进鄂尔多斯零碳产业园建设工作任务分工台账
报送单位：
序 号 | 重点任务 | 工作目标 | 实施计划 | 具体实施任务 | 完成时间 | 责任旗区、 部门 | 配合旗区、 部门 | 责任领导 | 联络员
1 | 高起点高标准高质量编制零碳产业园规划 | 立足国家“双碳”战略和自治区“十四五”规划布局，树立系统观念，突出功能定位，着眼长远发展，对零碳产业园规划进一步研究论证、修改完善，尽快印发实施。 | 由蒙苏经济开发区与远景和盛裕集团共同负责编制规划，开发区定期联系编制团队掌握进展、协调解决存在问题，保障规划按期编制完成。 | 1.远景、盛裕要坚持“中国典范、世界标杆”的标准，突出“生态优先、绿色发展”示范区、全球零碳新工业基地、鄂尔多斯经济发展新引擎、宜居宜业宜游生态幸福城的定位，全力打造具有全球影响力的零碳产业园，为世界输出行业标准。 2.蒙苏经济开发区与远景、盛裕建立定期调度工作机制，远景每周定期向开发区通报1次工作进展，出现重大问题或有重大突破及时通报。 3.开发区与远景、盛裕定期向旗、市、自治区相关领导汇报编制进度和存在问题。 4.开发区、旗将已初步成型的概念性规划呈报市人民政府审批。 5.推动概念性规划转化为总规和控制性规划。 | 2022年5月8日前 | 伊金霍洛旗人民政府 | 市发展和改革委员会、市工业和信息化局、市能源局
2 | 加快推进园区项目和产业谋划 | 加大与产业链上下游企业对接力度，加快推进重点项目建设，着力打造零碳产业集群，有力支撑园区发展。加快推进园区水电气暖等基础设施建设，为园区发展提供基本保障。 | 1.聚焦“风光氢储车”全产业链发展目标定位，依托已入园的远景动力集团、隆基股份、协鑫集团、美锦国鸿、捷氢科技、上汽红岩等头部企业，加快推动“新能源电池”“新能源装备”“新能源汽车”产业集群全面发展。2.坚持企业需求导向完善基础设施，借机零碳产业园建设提升基础设施配套水平。 | 1.推进远景第二、三条生产线于2022年7月份建成投产，保障隆基绿能光伏全产业链、上汽、捷氢项目全面开工并顺利推进，确保协鑫绿氢智慧工厂厂房7月份建成，保障华景30万吨磷酸铁锂正极材料项目厂房2022年底建成；新引入“风光氢储车”产业链企业不少于3家。 2.日处理500吨的生活用水项目2022年6月底建成投用，日供水12万吨的生产用水项目6月初开始实施，远景撬装式工业污水处理项目6月底建成投用，日处理10万吨的工业污水处理厂项目9月份动工，6月底前将计划新建的3个220KV变电站纳入鄂尔多斯配电网规划和建设计划，至少1个变电站2022年开工。隆基、华景、能源岛等项目周边配套路网完善及集中供热、工业固废渣场、二级消防站、天然气、生产用蒸汽等基础设施项目2022年全部启动实施。 | 2022年12月31日前 | 伊金霍洛旗人民政府 | 市发展和改革委员会、市工业和信息化局、市能源局
3 | 统筹园区新能源项目布局以及新能源配置 | 在推进国家大型风电光伏基地建设中统筹园区新能源项目布局。根据园区产业发展实际，主动对接自治区能源局，按照总体规划、一次批复、分期核准的原则进行新能源配置，有效满足园区绿电需求。 | 加快推进20万已批复保障性并网项目进度; 推动50万零碳产业园风光储项目立核准和开工; 加快推进零碳产业园10GW绿电供给规划获得自治区能源局批复。 | 1.督促20万风电项目2022年5月份开工，自然资源局和苏布尔嘎镇人民政府抓紧落实容缺开工手续；苏布尔嘎镇人民政府向伊金霍洛旗人民政府申请征地大协议签署，伊金霍洛旗自然资源局启动国土组卷报批手续；远景加快建设进度，在8月份形成初步成效，确保年底全容量并网。 2.50万风光储项目5月完成立项，伊金霍洛旗自然资源局加快推进土地预审；能源局推进核准进度；核准后自然资源局、林业和草原局加快推进项目建设用地申报；远景加快推进开工建设。 3.关于争取10GW（约600万千瓦风电和400万千瓦光伏）新能源指标，我旗能源部门意见：根据《内蒙古自治区工业园区可再生能源替代行动示范工程实施方案管理办法（试行）》《内蒙古自治区能源局关于开展2022年工业园区可再生能源替代、火电灵活性改造及源网荷储一体化新能源市场化并网项目申报的预通知》等文件要求，需以园区作为申报主体编制实施方案，建议蒙苏开发区5月份委托专业资质设计单位完成10GW风光储规划文本，6月底前编制完成；开发区6月底前通过能源局系统申报至自治区能源局；自治区能源局牵头评审并批复。远景集团建议由远景委托专业资质单位快速推进规划编制；远景与招商公司尽快成立合资公司；通过伊金霍洛旗能源局申报相关规划至自治区能源局；自治区能源局牵头评审批复。 | 1.2022年5月7日开工，否则无法满足进度需求，可以先进行压路基坑开挖工程，5月10日前完成国土征地大协议，启动组卷报批程序；8月份完成一半机组吊装，年底必须全容量并网。 2.2022年5月10日完成土地预审；5月15日完成核准；8月份开工。 3.2022年5月15日完成规划编制，5月15日完成合资公司成立，5月20日申报至自治区能源局。 | 市能源局 | 伊金霍洛旗人民政府
4 | 协助开展矿产的勘查与开发战略合作 | 围绕产业发展需求，积极与自治区地矿集团、自治区自然资源厅协商开展锂、镍等矿产的勘查与开发战略合作，进一步明确合作的重点、方式和机制，依法依规按照市场化原则推进。 | 完成与自治区内锂、镍、铜、磷、萤石等矿产资源项目合作协议或股权收购协议的签署。 | 目前已与地矿集团牵线研讨相关合作，下一步： 1.地矿集团及远景集团派驻商务和技术人员成立工作小组，明确小组工作机制。 2.明确矿产开发战略，梳理筛选合作标的。 3.推进矿产项目合作：确定交易架构、项目估值、包销方案、开发计划等；完成技术尽调、协议签署。 | 1.2022年5月6日； 2.2022年5月20日； 3.积极有序推进，目标2022年底前完成二宗矿产项目合作交易。 | 远景能源有限公司 | 市自然资源局，伊金霍洛旗人民政府 | Jay （远景） | 洪波 （远景） 13585895683
5 | 加大用能与原料供应保障 | 在推动优化鄂尔多斯零碳产业园用能结构，保障零碳产业园可再生能源供应的基础上，积极与自治区能源局、发展改革委员会、工业和信息化厅等部门对接。加大源网荷储体系建设，推动可再生能源就地消纳，加强配售电体系创新改革，探索并推动与新型电力系统和用能需求相适应的体制机制。积极发展氢能经济。合理布局储能设施。保障产业园新材料与高端装备产品制造业原料供应。 | 1.完成零碳产业园配套10GW风光储电源规划和指标批复。 2.完成与自治区内锂、镍、铜、磷、萤石等矿产资源项目合作协议或股权收购协议的签署，保障电池产业链原料供应。 | 关于争取10GW（约600万千瓦风电和400万千瓦光伏）新能源指标，我旗能源部门意见：根据《内蒙古自治区工业园区可再生能源替代行动示范工程实施方案管理办法（试行）》《内蒙古自治区能源局关于开展2022年工业园区可再生能源替代、火电灵活性改造及源网荷储一体化新能源市场化并网项目申报的预通知》等文件要求，需以园区作为申报主体编制实施方案，建议蒙苏开发区5月份委托专业资质设计单位完成10GW风光储规划文本，6月底前编制完成；开发区6月底前通过能源局系统申报至自治区能源局；自治区能源局牵头评审并批复。远景集团建议由远景委托专业资质单位快速推进规划编制；远景与招商公司尽快成立合资公司；通过旗能源局申报相关规划至自治区能源局；自治区能源局牵头评审并批复。 | 1.2022年5月15日前； 2.2022年5月15日前； 3.2022年5月20日前； 4.2022年5月30日前。 | 市能源局、远景能源有限公司 | 市发展和改革委员会、市工业和信息化局、内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司、各旗区人民政府 | 李威 （远景） | 俞乐 （远景） 13651600358
6 | 推进园区微电网建设 | 按照总体规划、分步实施、科学安全、确保零碳的原则，加快推进园区微电网建设。 | 成立配售电公司，完成园区配售电资质的申请和批复。 | 1.远景与圣圆能源集团成立零碳产业园配售电合资公司； 2.蒙苏开发区批复配售电公司供电范围； 3.配售电公司通过旗能源局申报至市能源局批复配售电公司供电范围； 4.配售电公司编制配电网规划和远景、圣钒、隆基配电网可研； 5.市能源局批复配电网项目核准； 6.申请电力业务许可证（供电类）。 | 1.2022年5月10日前； 2.2022年5月12日前； 3.2022年5月15日前； 4.2022年6月30日前； 5.2022年7月30日前； 6.2022年12月30日前。 | 市能源局、内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司、远景能源有限公司 | 伊金霍洛旗人民政府 | 李威 （远景） | 俞乐 （远景）13651600358
7 | 推动标准体系建设 | 与中国标准化研究院、必维集团等国际、国内知名检验认证企业开展合作，研究并构建鄂尔多斯零碳产业园标准化管理体系，制定工程建设管理、低碳设施设备、绿色生产工艺、低碳产品质量、碳足迹、能耗水平、检测认证和评估等全流程、多环节管理和技术标准、绿色电力评价标准、零碳产业园建设标准等，推进工艺技术体系再造与低碳技术认证，推动零碳产业园建设、运行、管理、监测等各项工作标准化发展。 | 推动绿色电力使用标准和零碳产业园标准建设和发布。 | 绿色电力使用评价标准： 由远景能源提出、联合中国标准化研究院起草的《绿色电力使用评价方法》已于2022年3月31日经自治区市场监督管理局同意列入2022年内蒙古自治区地方标准制修订项目计划，全部制修订工作由自治区市场监督管理局负责。标准制修订需要经过立项、起草、征求意见、送审、审查、批准发布等过程，自治区已完成立项。远景联合中标院正在起草标准，预计5月初完成初稿，5月底完成定稿，6月底完成评审和公示并正式发布。 零碳产业园标准： 由远景能源等制定的团体标准《低碳/零碳产业园区建设指南》（T/CSTE 0042-2022/T/CAS 584-2022）于2022年3月29日正式发布实施，是我国首个关于低碳/零碳园区建设的标准。基于该团体标准实施效果良好，且符合地方标准制定的要求，由远景能源、中国标准化研究院提出转化为内蒙古自治区地方标准。计划5月7日前由伊金霍洛旗发展和改革委员会向市发展和改革委员会提请申报至自治区发展和改革委员会，市市场监督管理局向自治区市场监督管理局递交申请，5月份由自治区市场监督管理局立项，争取7月份完成。（流程：1. 鄂尔多斯市市场监督管理局向自治区市场监督管理局发起行政申请；2. 鄂尔多斯市发展和改革委员会向自治区发展和改革委员会发起行业主管部门申请；3. 由中标院等单位转化标准）。 | 1. 绿色电力使用评价标准，2022年6月底正式发布； 2. 零碳产业园标准，争取2022年7月中上旬正式发布。 | 伊金霍洛旗人民政府、市市场监督管理局、远景能源有限公司 | 市能源局、内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司 | 张元 （远景） | 徐丹 （远景）：18668016966； 徐亚坤 （远景）： 17558826840
8 | 强化要素保障 | 推动落实园区项目立项、用地、能评、环评、工程建设等要素保障，尽快建立快速审批通道，简化审批核准程序，推动项目尽早落地。进一步明确零碳产业园的电价审批，包括输电电价、配电电价、电网交易电价以及用户电价。 | 进一步简化审批流程、优化营商环境，实现手续办理由“企业跑”变“政府跑”。电价定价权在自治区发改委，由自治区发改委牵头商能源、工信等部门明确零碳产业园的电价，旗级由发改委牵头组织售电端资格认定申报，工信局牵头组织用户端参与电力多边交易。蒙西电网公司明确供应给园区配售电公司的电价。 | 伊金霍洛旗发展和改革委员会牵头，自然资源、生态环境、住建、能源、政务服务等部门配合，于5月8日前建立容缺受理机制，尤其针对20万风电、50万风光储、能源岛、产业落地等项目尽快通过容缺受理机制加快推进；旗发改委牵头于发电企业获得项目核准后60个工作日内完成售电资格申报认定；伊金霍洛旗工业和信息化局牵头在工业大用户投产前获得电力市场交易资格。 | 2022年7月1日前 | 市发展改革委员会、市自然资源局、市生态环境局、市住房和城乡建设局、市能源局 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司、各旗区人民政府
9 | 加大科技和人才支撑 | 积极对接并争取国家重大科技研发计划，在清洁能源开发、碳汇技术、新能源高端装备制造等领域加大前瞻性、突破性、颠覆性技术布局。推动大数据、新一代信息网络、工业互联网技术与产业深度融合，促进工业领域数字化转型。联合国内外企业、高校、研究院构建关键技术研发平台，加快科技成果转化应用。建立零碳产业园专家库，大力引进高端科研技术与管理人才。 | 1.载体平台方面：根据各类平台管理办法，加大服务力度，待企业具备申报条件后，帮助企业申报自治区级重点实验室等平台。 2.人才工作方面：找准专家智慧与企业需求的对接点，通过短期兼职、技术合作、技术入股、合作经营等方式提供智力服务，根据人才政策引进高端科研技术与管理人才。 | 1.加强对接上级科技项目的推荐申报工作。从项目的需求征集到项目的申报，全程跟踪服务。及时跟进以上领域各项科技工作进度，有针对性的储备一批科技计划项目纳入上级项目申报指南，以争取项目资金扶持企业的发展。 2.加大服务力度，定期入企指导申报重点实验室相关事宜。 3.建立零碳产业园专家库，实行动态管理。 4.目前能源岛已完成初步的可行性分析，成立了项目公司，下一步，需开发区以及旗市各部门评审，完成可研收口；伊金霍洛旗能源局推进项目在市能源局按照储能备案流程完成立项备案；开发区将合适土地划拨给项目公司；远景推进项目开工建设；科学技术局将能源岛项目纳入2022年各类奖补政策的重点项目，争取资金支持。 5.根据入园企业发展需求，建设集合科技研发,中试孵化，人才培养，科创投资为一体的科创新城。 | 1.2022年12月底； 2.长期坚持； 3.2022年5月底完成； 4.2022年6月30日。 | 市科学技术局 | 市发展和改革委员会、市人力资源和社会保障局、伊金霍洛旗人民政府
10 | 提升园区内生动力 | 在产业基金、科技研发、人才引进、教育培训等方面，加大支持力度。研究建立园区碳排放标准计量体系，做好监测、分析、核查等工作;加强技术、研发、平台等支持，联合企业开展科技攻关，推动更多成果在园区转化应用;加大园区绿色低碳循环改造力度，研究制定园区考核激励机制。 | 推进园区建立碳排放标准计量体系，做好监测、分析、核查等工作；加大技术、研发及平台等方面工作力度；将园区绿色化低碳化纳入考核体系。 | 1.发改部门牵头制定园区碳排放核算标准与范围，针对重点企业做好碳排放核查工作，建立企业数据库； 2.以鄂尔多斯市各区旗智慧园区平台为基础，增设碳排监测、分析、核查模块功能，建立对企业碳排可实时跟踪、监控和持续运营的平台，更新维护重点企业碳排和能耗数据库。 3. 设立园区碳排目标及降碳路径，建立对双高企业的低碳化服务能力，包括新能源建设、节能减排、碳交易等。 4.根据远景和盛裕编制的零碳产业园整体规划，建立零碳产业园內生动力建设指标，形成评价标准。 | 2022年5月底 | 伊金霍洛旗人民政府、市发展和改革委员会、市教育体育局、市科学技术局、市工业和信息化局、市市场监督管理局 |  | 崔江峰 （远景） | 崔江峰 （远景） 18668016966
11 | 召开国际零碳产业园峰会 | 全力筹办8月上中旬召开的国际零碳产业园峰会，做好相关准备工作。尽快拟定相关工作方案上报研究。 | 早谋划、早部署、早行动，协调各方面、调度各层级，高标准、高水平举办第二届零碳产业峰会。 | 1.远景公司于2022年5月4日前向蒙苏经济开发区提供筹划方案初稿，举办时间、地点、流程、邀请嘉宾范围等要有初步计划。2.蒙苏经济开发区会同伊金霍洛旗委、旗人民政府在远景方案的基础上，总结2021年峰会经验做法，5月10日前拿出旗级层面的筹备方案。3.5月份要将筹备方案向市人民政府作汇报，进一步敲定相关细节。4.6月初市人民政府向自治区人民政府进行汇报并进一步审定后下发方案，明确牵头单位、承办单位、责任单位等各方任务职责，全力开展相关前期准备工作。5.建立专班定期调度，据实际情况及时解决问题、优化方案，确保筹备工作有序推进。 | 2022年8月10日前 | 伊金霍洛旗人民政府、远景能源有限公司 |  | 张元 （远景） | 徐丹： （远景）18668016966； 徐亚坤： （远景） 17558826840
12 | 推进深化战略合作 | 积极配合自治区人民政府与远景能源有限公司开展深化战略合作相关工作。 | 远景向自治区发展和改革委员会提供与自治区拟签署的深化战略合作协议内容初稿，由自治区发展和改革委员会发函至自治区政府办公厅，由政府办公厅发文至相关厅局征求意 见。 | 1.远景于4月25日前将自治区深化战略合作协议报送至自治区发展和改革委员会； 2.自治区发改委拟函至自治区政府办公厅申请出征求意见的文； 3.由自治区政府办公厅向相关厅局发文收集修改意见，于发文当天算起，两天内完成收集并反馈至政府办公厅。 | 1.2022年4月25日前； 2.2022年4月26日前； 3.2022年4月30日前。 | 市发展和改革委员会、伊金霍洛旗人民政府 |  | 张元 （远景） | 徐亚坤 （远景） 0417-6659242； 17558826840
13 | 推进园区绿色低碳运营 | 大力发展零碳产业园国家核证自愿减排量项目（CCER），促进零碳产业园深度参与碳排放市场，利用市场机制推动产业园碳净零排放。提高零碳产业园用能效率，深挖节能潜力，加大节能改造。推进零碳产业园循环化改造，提升资源综合利用水平。推进降碳减污协同增效，加强零碳产业园环境监测体系建设，推行园区环境污染第三方治理。 | 促进零碳产业园深度参与碳排放市场，建设统一的碳资产管理平台，并逐步推广应用。 | 1.摸清园区碳减排量项目资源清单，制定多种碳减排量开发计划，包括CCER、绿证、VCS等。 2.建设市级统一的碳资产管理平台，实现碳减排量资源的开发, 碳资产的管理、交易等。并做好国内国际交易市场对接,实现零碳产业园的可持续发展和运营。 3.选取两家集团性企业，实现从碳排监测，碳目标管理，碳抵消等闭环管理，打造企业的绿色低碳运行模式，沉淀方法学和标准，逐步在企业推广。 | 1. 2022年5月31日之前完成终端设备安装； 2. 2022年5月10日远景集团前与市发展和改革委员会交流对接。 | 伊金霍洛旗人民政府、远景能源有限公司 | 市发展和改革委员会、市工业和信息化局、市生态环境 局、市能源局 | 崔江峰 （远景） | 崔江峰 （远景） 18668016966