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拱形骨架尺寸抽查结果汇总
	位置
	抽查总数
	合格点数
	合格值（m）
	实测值（m）

	E匝道右幅
	6
	6
	3
	3.04，3

	E匝道左幅
	
	
	
	3.03，3.01，3.02，3.03，3.02，3



附表2
硬路肩厚度抽查结果汇总
	桩号
	抽查总数
	合格点数
	合格值
	实测值

	BK0+180
	2
	0
	10cm
	8cm

	
	
	
	
	9cm



附表3
面层厚度抽查结果汇总
	桩号
	抽查位置
	抽查总数
	合格点数
	合格值
	实测值

	BK0+370
	上面层
	2
	2
	4cm
	4.1cm

	AK0+850
	
	
	
	
	4cm

	BK0+370
	下面层
	3
	3
	6cm
	6cm

	AK0+850
	
	
	
	
	6cm

	EK0+123
	
	
	
	
	6cm



附表4
原材料抽查情况汇总表
	施工单位
	样品名称
	参数
	检测
组数
	合格组数

	四川志德公路工程有限责任公司
	桥涵工程碎石
（5-10mm）
（10-20mm）
	颗粒分析
	2
	2

	
	
	针、片状颗粒含量
	2
	2

	
	
	压碎值
	1
	1

	
	
	密度
	2
	2

	
	
	吸水率
	2
	2



附表5
监理、施工单位质保资料抽查情况汇总表
	序号
	单位名称
	存在的问题

	1
	内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司
	1.水泥稳定粒料基层底基层质量检验报告单，宽度中线偏位检查记录、纵断高程、横坡测量检查记录均为电子版无原始记录。
2.水泥稳定级配碎石、沥青原材，检测报告中委托单位名称填写错误。
3.沥青路面现场检验报告、防护工程资料，归档不及时。
4.8月监理指令：监理通知（总监办2025（004）），8月14日工程安全隐患整改监理通知单未闭合，施工单位未回复。

	2
	四川志德公路工程有限责任公司
	1.沥青进场台账与检测报告（BG-2025-LQJ-0006)不一致。
2.沥青混合料试验检测报告（BG-2025-LQL-0003)缺少油石比、沥青含量技术指标。
3.基层、底基层水泥试验检测报告无环境条件、初凝时间技术指标错误（报告为≥45min，应≥180min），判定依据缺少JTG/T F20-2015。
4.无上面层原材料合成级配资料。
5.未提供钢筋检测报告、沥青混合料生产配合比相关资料及土的检测报告等。
6.粗集料密度及吸水率试验检测记录（JL-QCJL-2025071102)试验条件错误(应为23±2℃）。
7.砂的表观密度试验检测记录表（JL-QXJL-2025071201)主要仪器设备及编号中缺少恒温水槽。
8.无预制块出厂合格证。
9.缺少稀浆封层施工方案，质量保证资料不完整.
10.沥青混凝土上、下面层施工组织设计雷同。
11.未将基层、底基层施工总结独立汇总。
12.AK0+572盖板涵分项工程开工报告及施工组织设计为2023年9月，实际施工日期为2024年5月。

	3
	四川志德公路工程有限责任公司工地实验室
	1.标养室温湿度表未标定。
2.集料室、土工室集料筛未进行分级管理。
3.外检仪器出入库记录无内容。
4.力学室模具未进行编号。
5.土工室烘箱温度计未检校。
6.力学室无空调、加湿器、环境记录表。



附表6
施工安全内业基础管理资料抽查情况汇总表
	序号
	单位名称
	存在的问题

	1
	内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司
	1.未传达学习落实6-8月份市局转发有关安全生产文件。
2.平安工地建设考核未按月进行自我评价（实际为季度评价）。
3.未召开7月份安全生产例会。
4.5-8月份安全检查记录表无被检查人签字，发现隐患问题无整改后资料，未闭环整改。
5.未按照2025年安全培训教育计划开展安全培训教育，今年仅在3月份开展一次安全培训教育。
6.未督促施工单位开展防高处坠落专项行动、施工驻地防灾行动、安全生产大排查大整治行动。

	2
	四川志德公路工程有限责任公司
	1.8月安全生产例会未及时召开。
2.6-8月份市局转发有关安全生产文件未传达落实。
3.第三方劳务部门买的团体意外伤害保险过期（2025年6月4日生效，保险期 2 月，到2025年8月4日过期）。
4.未按照《安全生产检查制度》每周至少组织一次安全生产检查要求开展安全检查，6-9月份实际为每月两次。
5.按照《安全生产隐患排查治理制度》要求，项目部定期检查发现隐患问题应下发《安全检查整改通知单》，实际只有检查记录。
6.新进场人员（路面施工队伍）未全员进行三级安全教育，其中6-7月部分新进场防护队施工人员三级安全培训教育后，考核试卷未进行判阅。
7.未制定2025年应急演练计划，今年至今只开展1次应急避险逃生演练。
8.未及时更新6-9月机械设备台账，无摊铺机、压路机等设备进场退场资料。
9.平安工地建设考核资料缺少每月自查自纠资料。
10.无动火作业台账资料，未办理动火作业许可证。
11.《施工现场带班生产制度》中未明确带班频次。
12.2025年8月份、9月份的安全日志安全负责人与专职安全记录人为同一人签字。3、4 月份安全日志与其他月份的日志不统一，不符合归档要求。
13.未开展防高处坠落专项整治行动、未开展安全生产大排查大整治专项行动。



附表7
监理企业信用评价汇总表
	序号
	工地试验室名称
	失信行为及代码
	扣分

	1
	内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司
	工程项目出现质量问题，监理企业负有责任的JJX101013（扣5分/次）
	5



附表8
工地试验室信用评价汇总表
	序号
	工地试验室名称
	失信行为及代码
	扣分

	1
	四川志德工程试验检测有限责任公司准格尔旗清大公路立交改造工程工地试验室
	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的JJC202008（扣2分/台）
	4

	
	
	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求JJC202011（扣3分/类）
	3



附表9
施工企业信用评价汇总表
	序号
	合同段
	失信行为及代码
	扣分

	1
	四川志德公路工程有限责任公司
	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大GLSG2-3-16（2分/次）
	4

	
	
	施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放GLSG2-6-2（2分/次）
	2

	
	
	内业资料不全或不规范GLSG2-3-20（1—2分）
	1



