鄂府办发〔2024〕53号

鄂尔多斯市人民政府办公室关于印发

市人民政府2024年度立法工作计划的通知

各旗区人民政府，市直各有关部门：

《鄂尔多斯市人民政府2024年度立法工作计划》已经市人民政府2024年第11次常务会议审议通过，现印发给你们，并提出如下要求，请认真组织实施。

- 一、加强组织领导。各立法责任单位主要负责人要亲自安排部署立法工作，定期听取进展汇报，及时解决立法过程中遇到的问题和困难，尽快完成起草工作。要注重提高立法的针对性、精准度、实效性，确保所立之法立得住、行得通、真管用。

- 二、规范立法工作。起草部门要扎实做好调研论证、意见征集、风险评估等工作。要注重听取各方面意见，涉及其它部门职责的要充分协商。要把发展全过程人民民主的要求贯彻到立法各环节，有效拓展群众有序参与立法的途径。要加强与市司法局的沟通，按时按要求报送、修改送审稿或调研报告。

- 三、强化统筹指导。市司法局要认真履行审查职责，加强对立法项目的审核把关，以提高立法质量为着力点，坚持以铸牢中华民族共同体意识工作为主线开展审查、协调、修改工作，及时提请市人民政府按照立法程序审定，确保2024年立法计划高质量落实。

#### 鄂尔多斯市人民政府办公室

2024年6月14日

鄂尔多斯市人民政府2024年度立法工作计划

- 一、地方性法规草案（14项）

（一）提请市人大常委会审议项目（5项）

| 序号 | 立法项目名称 | 起草单位 | 市政府常务会议审议时间 | 市人大常委会 审议时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《鄂尔多斯市停车场建设管理条例（草案）》 | 市住房和城乡建设局 | 2024年4月 上旬 | 2024年4月 |
| 2 | 修改《鄂尔多斯市文明行为促进条例》《鄂尔多斯市绿色矿山建设管理条例》《鄂尔多斯市养老服务条例》《鄂尔多斯市农村牧区人居环境治理条例》《鄂尔多斯市集中式饮用水水源保护条例》5部地方性法规 | 市委宣传部、市自然资源局、市民政局、市住房和城乡建设局、市生态环境局 | 2024年5月 上旬 | 2024年6月 |
| 3 | 《鄂尔多斯市平安建设条例（草案）》 | 市委政法委员会 | 2024年5月 | 2024年6月 |
| 4 | 《鄂尔多斯市危险化学品安全管理条例（草案）》 | 市应急管理局 | 2024年7月 | 2024年8月 |
| 5 | 修改《鄂尔多斯市大气污染防治条例》 | 市生态环境局 | 2024年8月 | 2024年10月 |

（二）预备审议项目（2项）

| 序号 | 立法项目名称 | 起草单位 | 市政府常务会议审议时间 | 市人大常委会审议时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《鄂尔多斯市居民住宅区消防安全管理条例（草案）》 | 市消防 救援支队 | 2024年8月 | 适时 |
| 2 | 《鄂尔多斯市供热管理条例（草案）》 | 市住房和城乡建设局 | 2024年8月 | 适时 |

（三）调研项目（7项）

| 序号 | 立法项目名称 | 牵头单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《鄂尔多斯市城市生活垃圾分类管理条例（草案）》 | 市住房和城乡建设局 | 2024年8月 |
| 2 | 《鄂尔多斯市自建房管理条例（草案）》 | 市住房和城乡建设局 | 2024年8月 |
| 3 | 《鄂尔多斯市数据管理条例 （草案）》 | 市行政审批政务服务与数据管理局 | 2024年8月 |
| 4 | 《鄂尔多斯市库布其沙漠毛乌素沙地治理条例（草案）》 | 市林业和草原局 | 2024年9月 |
| 5 | 《鄂尔多斯市萨拉乌苏遗址保护条例（草案）》 | 市文化和旅游局 | 2024年9月 |
| 6 | 《鄂尔多斯市电动自行车管理条例（草案）》 | 市公安局 | 2024年9月 |
| 7 | 《鄂尔多斯市社会信用条例 （草案）》 | 市发展和改革委员会 | 2024年11月 |

- 二、政府规章（4项）

（一）审议项目（1项）

| 序号 | 立法项目名称 | 起草单位 | 市政府常务会议 审议时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修改《鄂尔多斯市人民政府拟定地方性法规草案制定政府规章程序规定》 | 市司法局 | 2024年11月 |

（二）预备审议项目（2项）

| 序号 | 立法项目名称 | 起草单位 | 市政府常务会议 审议时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《鄂尔多斯市客运出租汽车管理办法（草案）》 | 市交通运输局 | 2024年8月 |
| 2 | 《鄂尔多斯市民用爆炸物品安全管理办法（草案）》 | 市公安局 | 2024年10月 |

（三）调研项目（1项）

| 序号 | 立法项目名称 | 牵头单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《鄂尔多斯市净空和电磁环境保护管理办法》 | 市发展和改革委员会 | 2024年11月 |

| 一、《鄂尔多斯市停车场建设管理条例》制定时间表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 完成时间 | 进度任务 | 责任单位 |
| 3月5日 | 根据专家论证会意见修改完善，形成上会材料。 | 市司法局、市住房和城乡建设局 |
| 3月10日至15日 | 市司法局党组会议或局务会议研究后，提请市政府常务会议审议。 |  |
| 3月18日至4月10日 | 市政府常务会议审议。 |  |
| 4月下旬 | 提交市人大常委会第一次审议。 |  |

| 二、修改《鄂尔多斯市文明行为促进条例》等5部地方性法规制定时间表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 完成时间 | 进度任务 | 责任单位 |
| 4月1日前 | 成立起草工作组，形成法规初稿，向上级主管部门、市直相关单位、专家学者、社会公众等广泛征求意见并修改完善。 | 市委宣传部、市自然资源局、市民政局、市住房和城乡建设局、市生态环境局 |
| 4月10日前 | 经各单位党组会议研究通过后报送市人民政府审查。 |  |
| 5月12日前 | 市司法局党组会议或局务会议研究后，提请市政府常务会议审议。 | 市委宣传部、市自然资源局、市民政局、市住房和城乡建设局、市生态环境局、市司法局 |
| 5月30日前 | 市政府常务会议审议。 |  |
| 6月 | 提交市人大常委会审议。 |  |

- 三、审议项目制定时间表

| 三、《鄂尔多斯市平安建设条例》制定时间表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成时间 | 进度任务 |  | 责任单位 |  |  |
| 2月1日前 | 成立起草小组，组建起草团队。 |  | 市委政法 委员会 |  |  |
| 2月5日前 | 收集相关材料。 |  |  |  |  |
| 3月5日至10日 | 起草团队研阅材料、整理编录法律法规文件汇编。 |  |  |  |  |
| 3月10日至20日 | 开展市内调研，收集问题、做法和经验，形成调研报告。 |  |  |  |  |
| 3月20至25日 | 梳理调研成果，研究确定草案框架。 |  |  |  |  |
|  | 3月25日前形成初稿。市委政法委员会、市公安局将法规草案报市政府。 |  |  |  |  |
| 4月1日前 | 市司法局初审后，在政府门户网站等媒介公开征求公众意见（时间不少于30日）。 |  | 市司法局 |  |  |
| 4月3日至10日 | 赴市外调研。 |  | 市委政法 委员会 |  |  |
| 4月12日至18日 | 根据调研收集的意见建议修改草案，形成第2稿。 |  |  |  |  |
|  | 召集相关范围的座谈会或发函向有关部门征求意见，也可征求人大代表、政协委员的意见。 |  |  |  |  |
| 4月19日至25日 | 根据收集的意见建议进一步修改草案，形成第3稿。 |  |  |  |  |
| 4月26日至30日 | 将《条例（草案送审稿）》发送专家研究，形成专家论证意见。 |  | 市司法局 |  |  |
| 5月5日至10日 | 市司法局组织召开专家论证会。 |  |  |  |  |
| 5月12日前 | 根据专家论证会意见修改完善，形成上会材料。 |  | 市司法局、市委政法 委员会 |  |  |
| 5月18日前 | 市司法局党组会议或局务会议研究后，提请市政府常务会议审议。 |  |  |  |  |
| 5月30日前 | 市政府常务会议审议。 |  |  |  |  |
| 6月 | 提交市人大常委会第一次审议。 |  |  |  |  |
| 四、《鄂尔多斯市危险化学品安全管理条例》制定时间表 |  |  |  |  |  |
| 完成时间 |  | 进度任务 |  | 责任单位 |  |
| 4月1日前 |  | 成立起草小组，组建起草团队。 |  | 市应急 管理局 |  |
| 4月5日前 |  | 收集相关材料。 |  |  |  |
| 4月5日至10日 |  | 起草团队研阅材料、整理编录法律法规文件汇编。 |  |  |  |
| 4月10日至20日 |  | 开展市内调研，收集问题、做法和经验，形成调研报告。 |  |  |  |
| 4月21至5月25日 |  | 梳理调研成果，研究确定草案框架。 |  |  |  |
|  |  | 5月25日前形成初稿。市应急管理局将法规草案报市人民政府。 |  |  |  |
| 6月1日前 |  | 市司法局初审后，在政府门户网站等媒介公开征求公众意见（时间不少于30日）。 |  | 市司法局 |  |
| 6月1日至12日 |  | 赴市外调研。 |  | 市应急 管理局 |  |
| 6月12日至18日 |  | 根据调研收集的意见建议修改草案，形成第2稿。 |  |  |  |
|  |  | 召集相关范围的座谈会或发函向有关部门征求意见，也可征求人大代表、政协委员的意见。 |  |  |  |
| 6月19日至25日 |  | 根据收集的意见建议进一步修改草案，形成第3稿。 |  |  |  |
| 6月26日至30日 |  | 将《条例（草案送审稿）》发送专家研究，形成专家论证意见。 |  | 市司法局 |  |
| 7月8日至12日 |  | 市司法局组织召开专家论证会。 |  |  |  |
| 7月12日前 |  | 根据专家论证会意见修改完善，形成上会材料。 |  | 市司法局、市应急 管理局 |  |
| 7月18日前 |  | 市司法局党组会议或局务会议研究后，提请市政府常务会议审议。 |  |  |  |
| 7月30日前 |  | 市政府常务会议审议。 |  |  |  |
| 8月 |  | 提交市人大常委会第一次审议。 |  |  |  |

| 五、修改《鄂尔多斯市大气污染防治条例》制定时间表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 完成时间 | 进度任务 | 责任单位 |
| 4月1日前 | 成立起草工作组，形成法规初稿，向上级主管部门、市直相关单位、专家学者、社会公众等广泛征求意见，并修改完善。 | 市生态 环境局 |
| 5月10日前 | 经单位党组会议研究通过后报送市人民政府审查。 |  |
| 5月12日前 | 市司法局初审后，在政府门户网站等媒介公开征求公众意见（时间不少于30日）。 | 市司法局 |
| 6月20日前 | 市司法局党组会议或局务会议研究后，提请市政府常务会议审议。 | 市司法局 |
| 7月15日前 | 市政府常务会议审议。 |  |
| 8月 | 提交市人大常委会审议。 |  |

| 六、修改《鄂尔多斯市人民政府拟定地方性法规草案制定政府 规章程序规定》制定时间表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 完成时间 | 进度任务 | 责任单位 |
| 6月1日前 | 成立起草工作组，形成法规初稿，向上级主管部门、市直相关单位、专家学者、社会公众等广泛征求意见，并修改完善。 | 市司法局 |
| 7月12日前 | 在政府门户网站等媒介公开征求公众意见（时间不少于30日）。 |  |
| 10月20日前 | 市司法局党组会议或局务会议研究后，提请市政府常务会议审议。 |  |
| 11月15日前 | 市政府常务会议审议。 |  |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室。

鄂尔多斯市人民政府办公室                2024年6月17日印发