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鄂尔多斯市生态环境局

关于伊金霍洛旗彤达运输有限公司灰渣存储场变更工程环境影响报告书的批复
伊金霍洛旗彤达运输有限公司：

你单位报送的由由内蒙古蓝拓环境科技有限公司编制的《伊金霍洛旗彤达运输有限公司灰渣存储场变更工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、2018年2月8日，原鄂尔多斯市环境保护局以鄂环评字[2018]23号文件对《伊金霍洛旗彤达运输有限公司灰渣存储场建设项目环境影响报告书》进行了批复。2020年4月7日，伊金霍洛旗彤达运输有限公司灰渣存储场建设项目（一期工程）通过竣工环境保护自主验收。彤达灰渣存储场总占地面积为33.3hm2，分6个储存区，设计总库容为207万m3，其中热电中心锅炉飞灰、炉渣共分3个储存区，设计库容75万m3，煤制氢气化装置飞灰、炉渣、滤饼共分3个储存区，设计库容132万m3，已验收的一期工程占地面积26668m2，有效容积140万m3。

本项目位于伊金霍洛旗乌兰木伦镇布连海子村树梁社，本次变更工程保持征地边界不变，调整了灰渣存储场总平面布置、填埋设计标高，增加存储区有效库容，同时新增固废处置服务对象及处置量，固废种类为鄂尔多斯市周边企业煤气化装置产生的气化渣、电厂锅炉烟气脱硫石膏等Ⅱ类一般工业固体废物。变更工程总库容为565.2×104m3（生态填埋区196×104m3，处置利用区369.2×104m3），合计一期工程库容140×104m3后,灰渣存储场总库容为705.2×104m3。本次建设内容主要包括固废处理利用区、生态填埋区、分区坝、场地平整及基底处理、防渗、渗滤液收集系统等主体工程；场区雨水导排工程、运输系统、办公区等辅助工程。下项目总投资1500万元，其中环保投资1169万元。
《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工场地四周设置围挡，定期洒水抑尘；建筑材料和散体材料存放于库房或严密遮盖，场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水；材料运输中采取遮盖措施或利用密闭性运输车，运输车辆行驶路线避开居民区等环境敏感点，并限制运输车速；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后处置，不得外排。施工过程尽量减少对植被的破坏，表土场单独存放，堆土场四周设置草包填土维护，防止水土流失，堆存的土石方用苫布遮盖或播撒草籽，并定期进行洒水抑尘；灰渣场西北面设置浆砌块石结构截洪沟；边坡采取植物防护措施，实施边填埋、边覆土、边绿化的作业制度；施工结束后，所有施工场地应拆除临时建筑物，清除建筑垃圾，尽可能的恢复原有土地的功能。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。锅炉炉渣、气化炉渣、滤饼等渣类采用专用自卸式车辆运输，并加盖苫布，锅炉炉灰等灰类运输采用专用密闭式罐车车辆运输；加强运输车辆的保养，定期清洗 ，运输道路及时清扫，洒水抑尘；填埋作业区和处理利用区进行分单元作业，及时碾压，作业区喷洒抑尘，厂区四周设置防风抑尘网，并在场区四周设10m绿化带；表土场、堆土场四周设围挡并用苫布遮盖或播撒草籽，定期喷洒抑尘。项目场界颗粒物浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。
3.认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。实行雨污分流，清污分流，库区外四周设置雨水明沟，防止雨水进入作业单元内；渗滤液经收集池收集，由导排系统导出沉淀后上清液全部回用于填埋库区洒水抑尘。生活废水定期送至中国神华煤制油化工有限公司污水处理系统处理。项目产生的各类废水均不得外排。落实《报告书》和《技术评估报告》提出的地下水和土壤监测要求。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。渗滤液污泥清理后定期送至项目填埋区进行填埋处置。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门处理。
6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                             2023年10月19日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古蓝拓环境科技有限公司。
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